## 附件1-5检查重点
附件1：
房建工程检查重点
序号 | 检查部位（专项检查项目） | 检查内容 | 处理办法 | 备注
1 | 加强现场混凝土管理 | 砼留置试块必须按相关规定留有完整的标识；在浇筑点制作留置试块。 | 责令整改。 1、对标识不全、未放置相应位置的同条件试块或未按规定养护的标养试块视同为无效砼试块；对无效试块和未按规定留置的，要求施工单位委托有资质的检测单位对该试块所代表的检验批构件进行强度鉴定； 2、对检查中发现试块造假的，要求施工单位委托有资质的检测单位对该试块所代表的检验批所有受力构件进行砼强度检测
2 | 加强砼结构验收 | 在砼结构验收时，应在满足规范的验收条件下，重点核实以下内容： 1、提供砼结构构件外观质量缺陷检查记录，对特殊的严重砼外观缺陷要附设计认可的专项修复方案，对一般的、共性的严重砼外观缺陷要附各责任单位认可的修复补强方案； 2、每个验收批应委托有资质的检测单位开展的砼强度回弹（至少含一梁一柱一节点构件）、钢筋扫描、钢筋保护层厚度、板厚检测，并提供正式的检测报告； 3、按省厅规定进行的现浇砼结构实体实测实量现场标示牌及相关记录，轴线与标高线（基准线）复核记录。 | 责令整改。无以上内容及资料，砼结构验收视为无效，责令重新组织验收，已隐蔽的委托有资质检测单位鉴定。
3 | 加强砌体拉结筋的检查监管 | 1、拉结筋预埋或后置应按验收批验收合格并形成隐蔽记录后，才可进入下一道工序； 2、设计图纸中体现为通长拉结筋设置的在施工过程中要留置影像资料，监理实施旁站监理，楼层施工完成要再形成隐蔽记录； 3、委托有资质检测单位对已成型的砌体拉结筋的设置情况进行抽样扫描检测（检验数量：每个单位工程按墙体总数10%且不少于10堵）。 | 责令整改。未形成砌体拉结筋专项隐蔽正式记录已隐蔽和砌体拉结筋的设置扫描检测不符设计要求的；对整个检验批砌体拉结筋的设置情况进行全面检测。
4 | 加强对影响重要使用功能的建筑材料专项抽查抽测 | 防水材料专项抽查抽测 | 1、责任单位应加强对进场材料的检查力度防止不合格材料进入现场，发现已使用的材料未经报验的，现场停工整改，材料加倍复验，重新报验；已使用的材料现场复验不合格的，现场停工整改，重新进场的材料加倍复验；现场施工已完成的，对成品进行检测鉴定，按鉴定结果做进一步处理。 2、监管部门加强抽查抽测，每个工程项目每年至少抽测一次，不合格检测项目应在随后施工过程增加一次抽测。
幕墙用结构胶及连接件专项抽查抽测
钢结构焊缝专项抽查抽测
5 | 加强梁（墙）柱节点处砼施工质量管理。（当（墙）柱混凝土设计强度比梁（板）高两个等级） | 1、应优先采用非泵送方式输送混凝土,若因条件限制采用泵送方式输送混凝土，应设置独立的节点混凝土泵送系统，施工单位应编制专项工程施工方案并报监理审批后执行。 2、节点混凝土应与梁（板）砼分开浇筑，并在交界区域采取多层钢丝网等有效分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件（梁板）中，且距高强度构件边缘不应小于500mm（设计有要求的，按设计要求）。 3、当梁高在700mm及以上时，节点处混凝土应分不少于两层浇筑。 4、节点处混凝土浇筑时，施工单位应对每层不少于1个节点的混凝土浇筑情况进行全过程摄像,施工过程中应对不少于3个已浇捣结束的节点混凝土进行拍照，影像中要有体现浇捣节点部位与时间的标识，并作为隐蔽验收资料。 | 无以上内容及资料，责令整改。督促施工单位委托有资质的检测机构对梁（墙）柱节点混凝土进行回弹检测。
6 | 加强外墙及外窗渗漏专项整治 | 1、外墙加气混凝土顶皮砌块应使用斜砌顶紧的方式进行组砌。砌体施工的高度，每日不得大于1.5m，并应在顶皮以下的砌体完成14天后方能进行顶皮斜砌顶紧施工。顶皮斜砌的角度应为60度到75度。未按上述做法进行顶皮斜砌施工的，应拆除返工。 2、在混凝土柱、墙、梁与外墙砌体材料的交接部位以及所有外墙砌体材料的外侧迎水面应全面铺设抗裂钢丝网，并编制专项工程施工方案报监理审批后执行。 3、外墙门窗洞口两侧应设钢筋混凝土构造柱，窗台设钢筋混凝土压顶梁，门窗洞口上方无结构梁处设钢筋砼过梁，设计图纸应明确做法。 4、位于外墙部位的剪力墙应使用止水螺栓做为模板的对拉螺栓。 5、外墙抹灰层施工前，对基层存在的质量问题、缺陷及孔洞应按要求进行处置。 6、前期施工在混凝土构件处留下的孔洞，应先采用细石混凝土分次嵌（灌）填密实，在外表面以孔洞为中心长宽各500mm的区域范围铺设抗裂钢丝网。 7、施工单位要加强住宅工程外墙及外窗渗漏检查，发现外墙体（含幕墙）内侧有漏水、渗湿、水印现象或者外窗有渗漏现象时，应在该部位作醒目标记，并编制整改方案报监理审批后实施。 | 责令整改。
7 | 加强楼板混凝土结构裂缝专项整治 | 1、加强房屋阳角处、外墙转角处及现浇板短跨≥3.9m的房间的四角处的钢筋设置。 2、加强楼板中电气管线敷设密集处的结构板的抗裂措施。在三层及以上管线交错叠放时增设钢丝网等加强措施或对同类管线交叉处设置接线盒。 3、钢筋的马凳支撑应保证支撑的稳定，确保混凝土施工过程及结束后的钢筋位置、钢筋保护层厚度符合设计及规范要求。预拌砼泵管必须放置在支架上，支架不得直接搭设在楼板钢筋上。施工单位在搭设好支架后应进行拍照留像。未按要求施工的，由监督机构责令改正，并按检验批复查整改情况，整改到位后方可进行下道工序施工。 4、施工现场必须保证两套墙、柱模板。对于检查中发现未按规范做法进行施工的，监督机构应发责令改正通知书督促整改，按检验批复查整改情况。 5、保证混凝土的养护时间，未经验证混凝土强度达1.2 MPa，楼板浇筑完成24小时内，不得在楼板上进行施工作业。对于发现楼板混凝土表面存在的凹痕，施工单位应按混凝土缺陷修补措施进行修补。 6、楼板混凝土浇筑终凝前应对板面进行二次抹压。地下室顶板及屋面有防水要求的混凝土表面应采用覆盖养护，养护过程应保持混凝土表面处于湿润状态，并保证养护时间。 7、浇筑混凝土前的润管砂浆不得用于主体结构中，每次浇筑混凝土前施工企业要留置润管砂浆处置的影像资料。对未留存影像资料的，监督机构应发出责令改正通知单，督促施工单位制定质量隐患排查、处理方案经监理审批后予以落实，若发现润管砂浆用于主体结构中，应由设计单位出具处理措施。 8、施工过程中发现现浇楼板出现裂缝，施工单位严格按经审批的缺陷修补方案或设计要求对楼板裂缝进行处理，监理单位进行旁站监理。处理后，应进行专项验收并形成资料存档。 | 责令整改。
8 | 加强楼板后浇带施工管理 | 1、楼板后浇带侧模的安装应确保侧模稳定、不漏浆，并确保后浇带板上部钢筋位置和保护层厚度符合规范及设计要求。 2、应在后浇带钢筋中部和侧模内侧50mm处分别设置成品马凳筋。 3、后浇带未浇捣前，要采取上端加盖封闭，下端支撑独立设置并完整保留的措施，防止其他施工破坏后浇带及防止钢筋锈蚀、弯折变形等。 4、后浇带接搓处模板底板要留置可抽取活动式模板，用于接搓处卫生清理。 5、后浇带混凝土应采用覆膜养护，养护时间不少于14天。 6、上述各个工序做法，施工单位对每道后浇带要每个工序逐条留下影像资料。 | 责令整改。
附件2：
市政工程检查重点
序号 | 检查部位（专项检查项目） | 检查内容 | 处理办法 | 备注
1 | 道路路基施工应设置临时排水设施 | 明沟排水时，排水沟的断面及纵坡应根据地形、土质和排水量确定，排水沟应采取防冲刷措施；排水泵排水应根据施工条件、渗水量、扬程与吸程要求选择，排水点应远离路基。 | 责令返工整改
2 | 水泥稳定层、沥青面层机械摊铺检查 | 道路等级为城市快速路、主干道时，水泥稳定粒料应采用不少于4档粒级，其余等级道路不应少于3档；水泥稳定层施工，应采用集中拌制、机械摊铺，并应按压实设备性能确定稳定层摊铺厚度。 | 责令返工整改
3 | 推广预拌混合料监管平台 | 建设单位应当与拌合站签订合同，拌合站应严格落实省厅闽建建函〔2015〕100号文要求。 | 责令整改
4 | 加强道路各结构层验收时弯沉检测 | 防止弯沉不合格导致道路面层破坏，检测单位应当对最不利位置进行重点检查，监督机构及上级主管部门进行抽检。 | 发现实验数据弄虚作假的检测单位按规定立案处罚
5 | 桥梁预应力 | 强制按闽建建〔2013〕44号文要求预应力桥梁应采用智能张拉、机械压浆。 | 责令返工整改
6 | 桥梁支架模板 | 是否满载预压。 | 责令返工整改
7 | 桥台回填 | 回填材料是否满足设计要求；是否分层碾压。 | 责令返工整改
8 | 给排水工程 | 检查井施工质量、井盖安装质量、井周压实度控制及排水管道功能性试验是否满足设计要求。 | 责令返工整改
附件3：
地铁工程检查重点
序号 | 检查部位（专项检查项目） | 检查内容 | 处理办法 | 备注
1 | 加强盾构管片进场质量验收及拼装质量的管理 | 1、进场管片应当有产品合格证及进场验收记录； 2、管片进场时，施工、监理应当对空洞、蜂窝、裂缝等外观的严重缺陷进行检查，外观质量不合格的不准卸货在场地内； 3、建设单位应当委托第三方检测机构对管片尺寸偏差、检漏试验、抗弯性能、抗拔性能等进行复检； 4、施工单位加强拼装质量控制，避免出现破损、渗漏的严重缺陷，并严格按方案对缺陷进行记录和处理。 | 责令改正。 1、无产品合格证，或未经进场验收的，予以退场，已经使用的责令进行鉴定。 2、存在空洞、蜂窝、裂缝的外观严重缺陷的，予以退场处理，责令建设单位进行违约追偿。 3、责令建设单位重新委托复检。 4、未按方案对缺陷进行记录和处理的，责令重新处理，处理过程拍照留存，处理完成后重新组织验收。
2 | 加强结构缝防水施工质量的管理 | 1、施工时应将基面处理干净，模版接缝严密不漏浆，保证接缝施工质量；2、混凝土浇筑时应留有相应影像资料，作为隐蔽资料。3、结构缝防水材料焊接应平整、严密，不透水。 | 责令改正。
3 | 加强车站顶板防水施工质量的管理 | 1、抽查顶板混凝土浇筑记录、配合比设计报告；2、抽查基面处理和特殊部位处理的影响资料；3、抽查顶板蓄水试验过程及影像资料；4、施工单位应当按大体积混凝土施工专项方案落实预防结构裂缝的措施，施工过程留下影像资料存档。 | 责令改正。 1、施工单位委托检测机构对已经成型的混凝土结构进行鉴定。 2、抽选一个已经施工的特殊部位进行功能性试验。 3、重新蓄水试验。
附件4：
黑臭水体治理工程检查重点
序号 | 检查部位（专项检查项目） | 检查内容 | 处理办法 | 备注
1 | 加强对影响重要使用功能的建筑材料专项抽查抽测 | 沿河截污管材专项抽查 | 1、责任单位应加强对进场材料的检查力度防止不合格材料进入现场，发现已使用的材料未经报验的，现场停工整改，材料加倍复验，重新报验；已使用的材料现场复验不合格的，现场停工整改，重新进场的材料加倍复验；现场施工已完成的，对成品进行检测鉴定，按鉴定结果做进一步处理。 2、监管部门加强抽查抽测，每个工程项目每年至少抽测一次，不合格检测项目应在随后施工过程增加一次抽测。
检查井专项抽查
机电设备专项抽查
防倒灌设施专项抽查
2 | 加强水质验收考核 | 重点考核化学需氧量（COD）、生物需氧量（BOD）、溶解氧（DO）、氨氮（NH3-N）、氧化还原电位（ORP）、透明度6项指标。 | 设置合格、良好、优秀三档水质考核指标，合格指标按相当于国家污水处理厂达标排放标准I级B标准设施；良好指标按相当于地表V类水标准设置；优秀指标按介于地表V类水和地表IV类水标准设置。 1、2017年11月30日作为黑臭水体治理完工奖励性考核日期；2017年11月30日至12月31日作为项目黑臭水体治理整改期考核，不奖不罚；超过2017年12月31日仍未能通过考核的，进行黑臭水体治理延期完工处罚；超过2018年3月31日仍未能通过考核的，清退投资人，重新招标；2020年4月30日作为项目全部完工考核日期，项目完工时进行水质检测，不合格允许投资人整改，按逾期完工的标准予以处罚。 2、以结合项目建设的全断面水质在线监测系统为基础，并由项目实施机构直接组织，每年不定期10次以上抽查，在线监测与随机抽查结果均合格方可支付费用。
附件5：
建设工程安全检查重点
序号 | 检查部位（专项检查项目） | 检查内容 | 处理办法 | 备注
1 | 施工、监理单位在施工现场各岗位安全履职情况 | 施工单位分管安全生产主要负责人带班检查情况，安全生产管理机构设立情况，安全人员配备情况，实质性开展履职情况。监理项目部实质性履行安全岗位职责情况。 | 责令整改
2 | 基坑、高支模、高边坡、悬挑式脚手架、建筑起重机械等重大危险源 | 安全专项施工方案编制、审核、专家论证的程序是否符合规定，方案内容是否齐全有效、是否有针对性，相关单位和人员是否按照要求进行签字盖章；实施前是否按照规定进行技术交底；施工过程中是否严格按照方案组织施工，并指定专人对专项方案实施情况进行监督监测；是否按照规定组织相关人员进行验收；监理单位是否将危大工程列入监理规划和监理实施细则；是否按规定审核专项方案；是否对专项方案实施情况进行现场监理。 | 责令整改，存在重大安全事故隐患的责令局部停工
3 | 吊篮式脚手架 | 使用（监理）单位对设备的管理、检测报告、使用程序的内业规整、人员持证上岗、租赁单位对设备的维护保养等落实情况；吊篮的安全装置、安全防护、荷载、安装与拆卸、安装验收、架体稳定等现场情况。 | 责令整改，存在重大安全事故隐患的责令局部停工
4 | 消防安全 | 施工现场作业区、办公区、生活区特别是仓库、活动板房、临时工地用房等重点部位消防安全措施落实情况，消防器材、消防设施的配备和消防通道设置情况，建筑材料以及安全网、外脚手架、脚手板的防火性能，施工现场用电管理，电焊等明火作业防火措施落实情况。 | 责令整改
5 | 管道保护 | 是否制定施工现场燃气、排水管道保护方案，实施前是否按照规定进行技术交底；施工过程中是否严格按照方案组织施工，是否设置安全警示标志；监理单位是否审查保护方案的技术措施，是否对专项方案实施情况进行现场监理。 | 责令整改
6 | 文明施工 | 是否制定文明施工专项方案；出入口设置大门、洗车台、沉淀池并配备洗车设备；施工现场内主要道路、办公区、生活区地面进行硬化处理；现场配备扬尘检测设备、雾炮车、洒水车；现场设置连续封闭围挡并安装喷淋设施;根据市政府规定按比例设置公益广告。 | 责令整改

## 附件6督查组
附件
福州市建委安全大检查督查组责任分工一览表
组别 | 督查组 | 督查组组长 | 督查组成员 | 督查范围 | 备注
1 | 房建工程组 | 郑鸿 （党组成员、副主任） | 第一小组 小组长：潘一心（质安处负责人） 组员从质监站、安全站选派 | 仓山区、马尾区、长乐区、连江县、永泰县、高新区 | 备注：1、各督查组应针对具体检查情况进行建档，督查中发现的问题及时督促落实整改。2、督查时间为10月中旬，具体时间另行通知。
|  |  | 第二小组 小组长：何勇（安全站负责人） 组员从质监站、安全站选派 | 鼓楼区、台江区、晋安区、福清市、闽侯县、罗源县、闽清县
2 | 市政工程组 | 郑军 （党组成员、副主任） | 副组长：王金露（城建处负责人） 组员从质监站、安全站选派 | 各县（市）区
3 | 地铁工程组 | 林宝钧 （党组成员、总工） | 副组长：施伯超（地铁站站长） 组员从地铁站选派 | 各县（市）区
4 | 黑臭水体治理工程组 | 张麒蛰 （党组成员、副主任） | 副组长：朱宸熠（给排水处处长） 组员从内河处、质监站选派 | 7个黑臭水体治理工程
5 | 供水安全组 | 张麒蛰 （党组成员、副主任） | 副组长：江艳（公用处处长） 组员从公用处选派 | 各县（市）区
6 | 燃气安全组 | 林典国 （党组成员、副调研员） | 副组长：陈国云（液管处处长） 组员从液管处选派 | 各县（市）区